## Info
Project Planning - Digital Twin UMKM Bakso Goreng Kak Linda
Tahap 2 ¦ Kelompok 12 ¦ Informatika, Universitas Samudra ¦ Dosen: Cut Alna
| Nama proyek | Pengembangan Digital Twin UMKM Bakso Goreng Kak Linda
| Mata kuliah | Manajemen Proyek Perangkat Lunak
| Kelompok | 12 (4 anggota)
| INPUT ASUMSI (sel biru, boleh diubah) | Nilai | Catatan
| Tanggal mulai proyek | 2026-10-05 | ASUMSI kelompok. Ganti dengan tanggal mulai sebenarnya.
| Tenggat Tahap 2 (Project Planning) | 2026-10-24 | ASUMSI, diambil dari contoh tugas. [ISI tenggat resmi]
| Tenggat akhir proyek | 2026-12-18 | ASUMSI kelompok. [ISI tenggat resmi]
| Jumlah anggota | 4 | Sesuai data kelompok.
| Tarif tenaga kerja per manday (Rp, nilai setara) | 75000 | ASUMSI. Nilai setara, bukan uang yang dibayarkan.
| Overhead (% dari tenaga kerja) | 5% | ASUMSI. Listrik dan tempat belajar, nonkas.
| Cadangan biaya (%) | 10% | Sesuai ketentuan tugas: 10%.
| Lama proyek (bulan, dibulatkan ke atas) | 3 | Rumus, dipakai di sheet Biaya
| Hari libur (dikecualikan dari hari kerja) | Tanggal | Keterangan
| Libur 1 | 2026-12-25 | Hari Natal
| Libur 2 | 2027-01-01 | Tahun Baru
| Libur 3 |  | [ISI libur lain, mis. libur kampus]
| Libur 4 |  | [ISI]
| PEMERIKSAAN OTOMATIS | Hasil | Keterangan
| Pekerjaan terakhir selesai pada | 2026-12-11 | Dari sheet Jadwal Gantt
| Semua pekerjaan selesai sebelum tenggat akhir? | YA
| Total manday (PERT) | 83.6667 | Dari sheet Effort Manday
| Total biaya termasuk cadangan (Rp) | 8419125 | Dari sheet Biaya
| Jumlah risiko Tinggi | 2 | Dari sheet Risk Register
Legenda: sel biru = input asumsi, hitam = rumus, hijau = tautan dari sheet lain. Angka bertanda ASUMSI belum diverifikasi dan perlu disesuaikan kelompok.

## Jadwal Gantt
Project Schedule / Gantt Chart
Hari kerja Senin-Jumat ¦ Tanggal dihitung otomatis dari durasi dan dependensi (FS = selesai-ke-mulai, SS = mulai-ke-mulai) ¦ Pred dan Tipe adalah input
[12 empty] | Oct 26 | [19 empty] | Nov 26 | [20 empty] | Dec 26 | [21 empty] | Jan 27 | [19 empty] | Feb 27
Kode | Aktivitas | Tahap | Pelaksana | Manday | Orang | Durasi (hari) | Pred | Tipe | Mulai | Selesai | Status | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-02-01
1.1 | Wawancara dan observasi | 1 | Intan Fitri Chaira Siti | 4.1667 | 4 | 2 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Berjalan, data masih [ISI]
1.2 | Latar belakang dan ide | 1 | Siti | 1.5833 | 1 | 2 | 1.1 | FS | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Draf selesai
1.3 | Project Charter | 1 | Siti | 1.5833 | 1 | 2 | 1.2 | FS | 2026-10-09 | 2026-10-12 | Draf selesai
1.4 | Stakeholder Register | 1 | Chaira | 1.6667 | 1 | 2 | 1.2 | FS | 2026-10-09 | 2026-10-12 | Draf selesai
2.1 | WBS | 2 | Fitri | 1.5833 | 1 | 2 | 1.3 | FS | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Draf selesai
2.2 | Jadwal dan manday | 2 | Fitri | 3.1667 | 1 | 4 | 2.1 | FS | 2026-10-15 | 2026-10-20 | Draf selesai
2.3 | Biaya dan risiko | 2 | Chaira | 3 | 1 | 3 | 2.1 | FS | 2026-10-15 | 2026-10-19 | Draf selesai
2.4 | Persiapan GitHub | 2 | Intan Fitri Chaira Siti | 1.0833 | 4 | 1 | 1.3 | FS | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Draf selesai
3.1 | Daftar kebutuhan | 3 | Chaira | 3.1667 | 1 | 4 | 2.2 | FS | 2026-10-21 | 2026-10-26 | Belum dimulai
3.2 | Analisis Titik Fungsi | 3 | Intan | 4.3333 | 1 | 5 | 3.1 | FS | 2026-10-27 | 2026-11-02 | Belum dimulai
3.3 | Validasi dengan Kak Linda | 3 | Intan | 2 | 1 | 2 | 3.2 | FS | 2026-11-03 | 2026-11-04 | Belum dimulai
4.1 | Alur proses usaha | 4 | Fitri | 3 | 1 | 3 | 3.1 | FS | 2026-10-27 | 2026-10-29 | Belum dimulai
4.2 | Rancangan data | 4 | Intan | 3.1667 | 1 | 4 | 3.3 | FS | 2026-11-05 | 2026-11-10 | Belum dimulai
4.3 | Rancangan tampilan | 4 | Siti | 3.1667 | 1 | 4 | 4.1 | SS | 2026-10-27 | 2026-10-30 | Belum dimulai
5.1 | Pencatatan pesanan | 5 | Intan | 6.1667 | 1 | 7 | 4.2 | FS | 2026-11-11 | 2026-11-19 | Belum dimulai
5.2 | Pencatatan stok | 5 | Fitri | 5.1667 | 1 | 6 | 4.2 | FS | 2026-11-11 | 2026-11-18 | Belum dimulai
5.3 | Penjualan dan ringkasan | 5 | Chaira | 5.1667 | 1 | 6 | 4.2 | FS | 2026-11-11 | 2026-11-18 | Belum dimulai
5.4 | Website pemesanan | 5 | Siti | 6.3333 | 1 | 7 | 4.2 | FS | 2026-11-11 | 2026-11-19 | Belum dimulai
6.1 | Rencana uji | 6 | Fitri | 2 | 1 | 2 | 5.1 | SS | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Belum dimulai
6.2 | Pelaksanaan uji | 6 | Intan Fitri Chaira Siti | 3.1667 | 4 | 1 | 5.1 | FS | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Belum dimulai
6.3 | Uji dengan Kak Linda | 6 | Chaira | 2 | 1 | 2 | 6.2 | FS | 2026-11-23 | 2026-11-24 | Belum dimulai
6.4 | Perbaikan | 6 | Intan | 4.1667 | 1 | 5 | 6.3 | FS | 2026-11-25 | 2026-12-01 | Belum dimulai
7.1 | Panduan pengguna | 7 | Siti | 3.1667 | 1 | 4 | 6.3 | FS | 2026-11-25 | 2026-11-30 | Belum dimulai
7.2 | Laporan akhir | 7 | Fitri | 5 | 1 | 5 | 6.4 | FS | 2026-12-02 | 2026-12-08 | Belum dimulai
7.3 | Bahan presentasi | 7 | Chaira | 3 | 1 | 3 | 7.2 | FS | 2026-12-09 | 2026-12-11 | Belum dimulai
7.4 | Arsip repositori | 7 | Intan | 1.6667 | 1 | 2 | 7.2 | FS | 2026-12-09 | 2026-12-10 | Belum dimulai
Milestone (tenggat)
MS1 | Tahap 2 Project Planning dikumpulkan | [7 empty] | 2026-10-24 | 2026-10-24
MS2 | Analisis dan perancangan selesai | [7 empty] | 2026-11-13 | 2026-11-13
MS3 | Pengembangan dan pengujian selesai | [7 empty] | 2026-12-04 | 2026-12-04
MS4 | Tenggat akhir proyek (penyerahan) | [7 empty] | 2026-12-18 | 2026-12-18
Cek tenggat
Kode | Milestone | Hingga tahap |  | Tenggat |  | Selesai terakhir |  |  | Selisih (hari) | Status
MS1 | Tahap 2 Project Planning dikumpulkan | 2 |  | 2026-10-24 |  | 2026-10-20 |  |  | 4 | OK
MS2 | Analisis dan perancangan selesai | 4 |  | 2026-11-13 |  | 2026-11-10 |  |  | 3 | OK
MS3 | Pengembangan dan pengujian selesai | 6 |  | 2026-12-04 |  | 2026-12-01 |  |  | 3 | OK
MS4 | Tenggat akhir proyek (penyerahan) | 7 |  | 2026-12-18 |  | 2026-12-11 |  |  | 7 | OK
Formulas:
Selesai terakhir = MAXIFS(K6:K31,C6:C31,"<="&[Hingga tahap])

## Resource Plan
Resource & Responsibility Plan
Peran, tanggung jawab, matriks RACI, dan kebutuhan sumber daya
No | Anggota | Peran utama | Tanggung jawab | Total manday | Beban (%) | Jumlah aktivitas | Kode WBS
1 | Intan Fadila | Analisis Titik Fungsi | Mengukur ukuran pekerjaan, validasi dengan Kak Linda, rancangan data, pencatatan pesanan, perbaikan, arsip repositori | 23.6042 | 28.21% | 9 | 1.1, 2.4, 3.2, 3.3, 4.2, 5.1, 6.2, 6.4, 7.4
2 | Fitri Nabila Suhendra | WBS | Menyusun WBS dan jadwal, alur proses, pencatatan stok, rencana uji, laporan akhir | 22.0208 | 26.32% | 9 | 1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.2
3 | Chaira Syakira Lubis | Pendaftaran Pemangku Kepentingan | Stakeholder Register, biaya dan risiko, daftar kebutuhan, penjualan dan ringkasan, uji dengan Kak Linda, presentasi | 20.1042 | 24.03% | 9 | 1.1, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 5.3, 6.2, 6.3, 7.3
4 | Siti Najri Apriyanti | Piagam Proyek | Latar belakang dan ide, Project Charter, rancangan tampilan, website pemesanan, panduan pengguna | 17.9375 | 21.44% | 8 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 4.3, 5.4, 6.2, 7.1
| TOTAL |  |  | 83.6667 | 100%
| Cek total manday terhadap sheet Effort Manday (ketua kelompok: [ISI]) |  |  | COCOK
No | Pihak lain | Peran | Keterlibatan
1 | Kak Linda | Pemilik usaha, narasumber, pengguna utama | Wawancara, validasi kebutuhan, uji coba (kode 1.1, 3.3, 6.3)
2 | Cut Alna | Dosen penilai | Konsultasi dan penilaian tiap tahap
Matriks RACI per tahap (R = mengerjakan, A = bertanggung jawab akhir, C = diajak berkonsultasi, I = diberi tahu). Penentuan A bisa disesuaikan dengan ketua [ISI].
Tahap | Nama tahap | Intan | Fitri | Chaira | Siti | Kak Linda | Dosen
1 | Inisiasi | R | R | R | A/R | C | I
2 | Perencanaan | R | A/R | R | R | I | I
3 | Analisis Kebutuhan | A/R | I | R | I | C | I
4 | Perancangan | R | A/R | I | R | C | I
5 | Pengembangan | A/R | R | R | R | I | I
6 | Pengujian | R | A/R | R | R | C | I
7 | Dokumentasi | R | A/R | R | R | I | I
No | Sumber daya | Jumlah | Satuan | Sumber / keterangan
1 | Laptop anggota | 4 | unit | Milik pribadi (nonkas)
2 | Koneksi internet | 4 | anggota | Paket data pribadi, ditanggung tunai bila perlu
3 | Akun GitHub | 4 | akun | Paket gratis
4 | Repositori GitHub dan GitHub Pages | 1 | repositori | Paket gratis
5 | Waktu Kak Linda untuk wawancara dan uji | 4 | pertemuan | Perkiraan: wawancara, validasi, uji, serah. [ISI jadwal]
6 | Lembar kerja jadwal dan biaya (Excel) | 1 | berkas | File ini

## Effort Manday
Effort Estimation (Manday) - PERT tiga titik
E = (O + 4M + P) / 6 ¦ Durasi = ROUNDUP(E / jumlah orang) ¦ O, M, P dan penugasan adalah ASUMSI kelompok (sel biru)
Kode | Aktivitas | Tahap | O (optimis) | M (paling mungkin) | P (pesimis) | E (manday) | Simpangan baku | Intan | Fitri | Chaira | Siti | Orang | Durasi (hari kerja) | Manday Intan | Manday Fitri | Manday Chaira | Manday Siti
1.1 | Wawancara dan observasi | 1 | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417
1.2 | Latar belakang dan ide | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5833
1.3 | Project Charter | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5833
1.4 | Stakeholder Register | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0
2.1 | WBS | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
2.2 | Jadwal dan manday | 2 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
2.3 | Biaya dan risiko | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
2.4 | Persiapan GitHub | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.27083 | 0.27083 | 0.27083 | 0.27083
3.1 | Daftar kebutuhan | 3 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.1667 | 0
3.2 | Analisis Titik Fungsi | 3 | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.3333 | 0 | 0 | 0
3.3 | Validasi dengan Kak Linda | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
4.1 | Alur proses usaha | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
4.2 | Rancangan data | 4 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.1667 | 0 | 0 | 0
4.3 | Rancangan tampilan | 4 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1667
5.1 | Pencatatan pesanan | 5 | 4 | 6 | 9 | 6.1667 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6.1667 | 0 | 0 | 0
5.2 | Pencatatan stok | 5 | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
5.3 | Penjualan dan ringkasan | 5 | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 0.83333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5.1667 | 0
5.4 | Website pemesanan | 5 | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
6.1 | Rencana uji | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
6.2 | Pelaksanaan uji | 6 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.79167 | 0.79167 | 0.79167 | 0.79167
6.3 | Uji dengan Kak Linda | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
6.4 | Perbaikan | 6 | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.1667 | 0 | 0 | 0
7.1 | Panduan pengguna | 7 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1667
7.2 | Laporan akhir | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
7.3 | Bahan presentasi | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
7.4 | Arsip repositori | 7 | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.6667 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 83.6667 | [7 empty] | 23.6042 | 22.0208 | 20.1042 | 17.9375
| Ringkasan per tahap | Tahap | Manday | Aktivitas
| Inisiasi | 1 | 9 | 4
| Perencanaan | 2 | 8.8333 | 4
| Analisis Kebutuhan | 3 | 9.5 | 3
| Perancangan | 4 | 9.3333 | 3
| Pengembangan | 5 | 22.8333 | 4
| Pengujian | 6 | 11.3333 | 4
| Dokumentasi | 7 | 12.8333 | 4
Kolom Intan/Fitri/Chaira/Siti: 1 = ikut mengerjakan. Manday dibagi rata ke semua yang ikut. Total tahap harus sama dengan total manday.

## Biaya
Project Cost Estimation
Tenaga kerja dihitung sebagai nilai setara (nonkas). Pengeluaran tunai dipisahkan. Harga satuan adalah ASUMSI (sel biru).
No | Komponen | Kategori | Jenis | Jumlah | Satuan | Harga satuan (Rp) | Total (Rp) | Catatan
1 | Tenaga kerja - Intan Fadila | Tenaga kerja | Nonkas | 23.6042 | manday | 75000 | 1770312.5 | Manday dari sheet Effort
2 | Tenaga kerja - Fitri Nabila Suhendra | Tenaga kerja | Nonkas | 22.0208 | manday | 75000 | 1651562.5 | Manday dari sheet Effort
3 | Tenaga kerja - Chaira Syakira Lubis | Tenaga kerja | Nonkas | 20.1042 | manday | 75000 | 1507812.5 | Manday dari sheet Effort
4 | Tenaga kerja - Siti Najri Apriyanti | Tenaga kerja | Nonkas | 17.9375 | manday | 75000 | 1345312.5 | Manday dari sheet Effort
5 | Laptop anggota (milik pribadi) | Perangkat | Nonkas | 12 | unit-bulan | 40000 | 480000 | ASUMSI nilai pakai
6 | Paket internet | Layanan | Tunai | 12 | anggota-bulan | 25000 | 300000 | ASUMSI tambahan paket data
7 | Akun GitHub (paket gratis) | Layanan | Tunai | 4 | akun | 0 | 0 | Gratis
8 | GitHub Pages (hosting statis) | Layanan | Tunai | 1 | layanan | 0 | 0 | Gratis
9 | Transportasi ke tempat usaha | Lainnya | Tunai | 8 | orang-kunjungan | 20000 | 160000 | ASUMSI 4 kunjungan x 2 orang
10 | Pembelian produk saat observasi | Lainnya | Tunai | 3 | kali | 25000 | 75000 | ASUMSI
11 | Cetak dan penjilidan laporan | Lainnya | Tunai | 1 | set | 50000 | 50000 | ASUMSI
12 | Overhead (listrik dan tempat belajar) | Overhead | Nonkas | 5% | dari tenaga kerja | 6275000 | 313750 | Persen dari subtotal tenaga kerja
| Subtotal tunai | [5 empty] | 585000
| Subtotal nonkas | [5 empty] | 7068750
| Subtotal biaya langsung dan overhead | [5 empty] | 7653750
| Cadangan tunai | [5 empty] | 58500
| Cadangan nonkas | [5 empty] | 706875
| TOTAL TUNAI (dengan cadangan) | [5 empty] | 643500
| TOTAL NONKAS (dengan cadangan) | [5 empty] | 7775625
| Pengeluaran tunai yang harus disiapkan | [5 empty] | 643500
| TOTAL KESELURUHAN (dengan cadangan) | [5 empty] | 8419125
| Cek: total manday x tarif = subtotal tenaga kerja | [5 empty] | COCOK

## Risk Register
Risk Register
Skala 1-5 ¦ Skor = Probabilitas x Dampak ¦ 15 ke atas Tinggi, 8-14 Sedang, di bawah 8 Rendah ¦ P dan D adalah ASUMSI (sel biru)
Kode | Risiko | Kategori | Probabilitas (1-5) | Dampak (1-5) | Skor | Level | Strategi | Mitigasi | Pemilik | Pemicu | Status
R1 | Data wawancara terbatas, kebutuhan Kak Linda salah dipahami | Kebutuhan | 4 | 4 | 16 | Tinggi | Kurangi | Jadwalkan wawancara lanjutan, siapkan daftar pertanyaan, catat hasil di dokumen 01 | Chaira | Tabel wawancara masih banyak [ISI] saat analisis kebutuhan dimulai | Terbuka
R2 | Kak Linda sulit ditemui atau waktunya terbatas | Pihak luar | 3 | 4 | 12 | Sedang | Kurangi | Buat janji sejak awal, siapkan pertemuan singkat, cadangan lewat pesan | Intan | Janji temu batal dua kali berturut-turut | Terbuka
R3 | Pengguna belum terbiasa memakai perangkat digital | Pengguna | 3 | 4 | 12 | Sedang | Kurangi | Rancangan sederhana, uji coba didampingi, panduan bergambar | Siti | Kak Linda kesulitan mencatat satu pesanan saat uji coba | Terbuka
R4 | Arti digital twin belum disepakati dengan dosen | Ruang lingkup | 3 | 5 | 15 | Tinggi | Hindari | Konsultasi dengan Cut Alna, tulis definisi di Project Charter | Siti | Dosen meminta ruang lingkup berbeda dari Charter | Terbuka
R5 | Anggota hanya 4 orang, beban tiap orang berat | Sumber daya | 4 | 3 | 12 | Sedang | Kurangi | Pembagian tugas jelas di WBS, pantau mingguan, batasi ruang lingkup | Fitri | Tugas terlambat lebih dari 2 hari kerja | Terbuka
R6 | Jadwal bentrok dengan kuliah atau ujian lain | Jadwal | 3 | 3 | 9 | Sedang | Kurangi | Pakai cadangan waktu menuju tenggat, kerjakan tugas paralel | Fitri | Jadwal ujian diumumkan pada rentang pengerjaan | Terbuka
R7 | Ruang lingkup berubah di tengah jalan | Ruang lingkup | 3 | 4 | 12 | Sedang | Kurangi | Persetujuan tertulis ruang lingkup, catat setiap perubahan | Siti | Ada permintaan fitur baru setelah analisis kebutuhan | Terbuka
R8 | Anggota berhalangan (sakit atau urusan lain) | Sumber daya | 2 | 4 | 8 | Sedang | Kurangi | Tugas cadangan antaranggota, semua pekerjaan disimpan di GitHub | Fitri | Anggota tidak aktif lebih dari 3 hari kerja | Terbuka
R9 | File bentrok atau hilang di GitHub | Teknis | 2 | 3 | 6 | Rendah | Kurangi | Branch per tugas, Pull Request, aturan kerja di dokumen 05 | Intan | Konflik merge muncul berulang | Terbuka
R10 | Biaya tunai melebihi rencana | Biaya | 2 | 2 | 4 | Rendah | Terima | Pakai layanan gratis, ada cadangan 10% | Chaira | Pengeluaran tunai melampaui total tunai di sheet Biaya | Terbuka
Peta risiko (jumlah risiko per sel)
| Dampak \ Probabilitas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total risiko | 10 | Harus sama dengan jumlah baris risiko (10).